## GO-live checklist
Met spoed beschikbaar ¦ GO-live checklist
# | Checkvragen | Actiehouder | Gereed | Notities
Techniek
1 | Zijn alle blokkerende issues die uit de testen naar voren zijn gekomen (indien van toepassing) opgelost?
2 | Als er niet vooraf op productie getest kan worden, ga na op welke wijze vastgesteld kan worden dat de koppeling goed functioneert, voordat deze op productie in gebruik genomen gaat worden.
3 | Staat iedereen, inclusief leveranciers, paraat om ondersteuning te bieden tijdens de GO-live? Is bekend hoe men elkaar kan bereiken?
4 | Is er voldoende ICT capaciteit beschikbaar om bij te springen op het moment dat er technische issues zijn?
5 | Is er een fall-back/noodprocedure gedefinieerd voor wanneer de koppeling eruit ligt?
6 | Is er een escalatie procedure als er geen berichten ontvangen of verstuurd kunnen worden via de gebruikte infrastructuur?
7 | Zijn er systemen down als de koppeling in productie genomen wordt, zo ja, ga na wat hiervan de consequenties zijn, zijn er bijvoorbeeld noodprocedures nodig?
8 | Is de aansluiting met de infrastructuur die gebruikt wordt voor de uitwisseling voldoende beveiligd?
Proces en communicatie
9 | Hebben alle gebruikers toegang tot het systeem? Hebben deze gebruikers de juiste autorisaties? Als er authenticatie hulpmiddelen gebruikt worden zijn deze dan uitgedeeld aan alle gebruikers?
10 | Zijn alle gebruikers geïnstrueerd en beschikken zij over de laatste versie van de werkafspraken?
11 | Zijn de patiënten, zo nodig, geïnformeerd over de nieuwe werkwijze?
12 | Is de fall-back/noodprocedure gecommuniceerd en bij iedereen bekend?
13 | Is de GO-live datum naar alle betrokkenen gecommuniceerd?
14 | Is het beheer & support ingericht, en is het bekend met wie er contact opgenomen kan worden wanneer de koppeling niet functioneert?
15 | Is bij iedereen bekend aan wie ze feedback moeten doorgeven, bijvoorbeeld aanvullende werkafspraken?
15 | Is er ondersteuning geregeld op de werkvloer?
Evaluatie
16 | Zijn er sessies gepland om in de periode na de GO-live de technische en functionele werking van de koppeling te bespreken?